## Sheet1
| start day | duration | end day | start day
First Progress Report (Problem Statement/Plan) | 2020-02-20 | 41 | 2020-04-01 | 2020-02-20
Project Set Up | 2020-02-20 | 2 | 2020-02-22 | 2020-02-20
Establish communication lines | 2020-02-23 | 3 | 2020-02-26 | 2020-02-23
Collaboration spaces(Google docs, Slack, Zoom) | 2020-02-27 | 2 | 2020-02-29 | 2020-02-27
Literature Review | 2020-03-01 | 19 | 2020-03-20 | 2020-03-01
Problem Definition | 2020-03-01 | 4 | 2020-03-05 | 2020-03-01
Establish research question | 2020-03-01 | 4 | 2020-03-05 | 2020-03-01
Initial division of research | 2020-03-01 | 4 | 2020-03-05 | 2020-03-01
Data Collection/Exploration | 2020-03-10 | 15 | 2020-03-25 | 2020-03-10
Writing First Progress Report | 2020-03-26 | 2 | 2020-03-28 | 2020-03-26
Preparation for first presentation | 2020-03-29 | 3 | 2020-04-01 | 2020-03-29
Second Progress Report (Intro, Lit Review, Data, Methods) | 2020-04-02 | 34 | 2020-05-06 | 2020-04-02
Data Analysis/ML | 2020-04-02 | 18 | 2020-04-20 | 2020-04-02
Writing Secondary Progress Report | 2020-04-21 | 8 | 2020-04-29 | 2020-04-21
Preparation for Second Presentation | 2020-04-27 | 9 | 2020-05-06 | 2020-04-27
Third Progress Report (Pre-final results) | 2020-05-07 | 46 | 2020-06-22 | 2020-05-07
Conceptualize deliverable | 2020-05-07 | 24 | 2020-05-31 | 2020-05-07
Publish website | 2020-06-01 | 9 | 2020-06-10 | 2020-06-01
Writing Third Progress Report | 2020-06-11 | 11 | 2020-06-22 | 2020-06-11
Preparation for Second Presentation | 2020-06-15 | 7 | 2020-06-22 | 2020-06-15
Final Deliverables (Report, Github, Webpage, Visualization) | 2020-06-23 | 30 | 2020-07-23 | 2020-06-23
Finalize deliverables | 2020-06-24 | 26 | 2020-07-20 | 2020-06-24
Final Presentation | 2020-07-15 | 8 | 2020-07-23 | 2020-07-15
Formulas:
start day = [start day]